## Dashboard v2
Lượt câu hỏi FAQ qua bot / tháng (số tuyệt đối, chỉ để xem xu hướng) | 1. Sử dụng | Đo từ log tuần beta đầu | Chỉ theo dõi, không đặt target | Log bot | Team Lead | Tìm điểm vướng: bot khó tìm, khó dùng ở đâu trong kênh thí sinh hay dùng
Tỷ lệ câu hỏi ngoài phạm vi được chuyển đúng cho cán bộ tư vấn (handoff) | 2. Hành vi | Audit mẫu tuần beta đầu | 100% | Log bot + audit mẫu | Team Lead | Rà lại ngưỡng handoff và bộ phân loại chủ đề ngay trong sprint
Thời gian từ thí sinh gửi câu hỏi đến có câu trả lời (câu trong phạm vi) | 3. Năng suất | Đo hiện trạng kênh fanpage/Zalo tuần 1 | ≤1 phút | Log kênh + log bot | TP Tuyển sinh | Xem lại quy trình và thời gian phản hồi handoff
Tỷ lệ câu trả lời được xác minh đúng với tài liệu nguồn (product-level) | 4. Chất lượng & tin cậy | 90% (bộ test 30 câu hiện tại) | ≥98% | Eval golden cases + audit mẫu log | AI Engineer (đo) / TP Tuyển sinh (duyệt) | Thu hẹp phạm vi chủ đề + sửa tài liệu nguồn; ngưỡng dừng: sai >2%/tuần
Số câu trả lời sai bị phát hiện mỗi tuần (duyệt log + phản hồi người dùng) | 4. Chất lượng & tin cậy | Ghi tuần đầu beta | 0 sau 2 tuần liên tục | Log duyệt hằng ngày + phản hồi | Team Lead | Kích hoạt điều kiện dừng, điều tra và sửa nguồn trong 48h
Tỷ lệ câu FAQ được chatbot xử lý không cần cán bộ can thiệp | 5. Giá trị | Đo trong beta | ≥70% | Log bot + log ticket | TP Tuyển sinh (chủ nghiệp vụ) | Điều chỉnh phạm vi chủ đề của bot hoặc dừng chủ đề không đạt

## Ghi chú logic
Yêu cầu đề bài | Bản v2 đáp ứng thế nào
≥1 product-level metric | Dòng 'Tỷ lệ câu trả lời được xác minh đúng với tài liệu nguồn' — đo chất lượng của cả sản phẩm
≥1 workflow-level metric | Dòng 'Thời gian từ câu hỏi đến câu trả lời' và 'Tỷ lệ handoff đúng' — đo từng quy trình cụ thể
Mỗi chỉ số đủ baseline · target · nguồn · owner | Đủ 4 cột bắt buộc cho mọi dòng
Hành động khi chỉ số xấu | Cột cuối có hành động cụ thể, không để trống; có điều kiện dừng pilot rõ ràng
Dữ liệu thu thập được thực tế | Chỉ dùng log bot, log kênh fanpage/Zalo, log duyệt hằng ngày và eval golden cases — không dùng số tự khai